#  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 **средняя общеобразовательная школа № 9 города Новоалтайска**

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТОна Педагогическом совете Протокол № 1  от 01 сентября 2021 | УТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ СОШ №9\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И.ЛобачеваПриказ №131/1от 01 сентября 2021  |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по введению Федерального государственного**

**образовательного стандарта**

**среднего общего образования ( ФГОС СОО)**

**Календарь введения ФГОС СОО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учебный год  | 10 классы | 11 классы |
| 2020-2021 |  |  |
| 2021-2022 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Планируемый результат** | **Подтверждение**  |
| Рассмотрение вопроса о требованиях ФГОС СОО | декабрь 2018 г. | Информирование педагогических работников ОО о требованиях ФГОС СОО | Анкетирование педагогических работников |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО | сентябрь 2019 г. | Распределение функций | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО в ОО | сентябрь 2019 г. | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО | Наличие утвержденного плана |
| Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (10 – 11 класс).Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО | Январь- апрель2020май 2020 г. | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | Рабочие программы по предметам |
| Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | В течение 2019 – 20120 учебного года | Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС СОО | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | В течение 2019 – 2020 учебного года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОО в соответствие требованиям ФГОС СОО | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| Комплектование библиотеки ОО базовыми документами и дополнительными материалами ФГОСАнализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО | В течение 2019 – 2020 учебного года | Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОСОснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Наличие заявок педагогов на учебную литературу, заявки на комплектование библиотеки выбранными учебниками и учебными пособиямиНаличие журнала регистрации, формуляров |
| Комплектование библиотеки учебниками и учебными пособиями по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем |
| Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Май 2020 г. | Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС СОО | Аналитическая справка |
|

|  |
| --- |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО  |

 | 2019 – 2020 учебный год | Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС СОО | Локальные акты |
|

|  |
| --- |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО  |

 |

|  |
| --- |
| Декабрь 2019 г.  |

 | Информирование педагогических работников ОО о требованиях ФГОС СОО |  |
|

|  |
| --- |
| Внесение изменений и дополнений в Устав ОО ( при необходимости) |

 | В течение 2019 – 2020 учебного года | Изменения и дополнения в Уставе | Изменения и дополнения в Уставе |
| Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО

|  |
| --- |
| * о переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО;
 |

* об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта);
* о разработке ООП СОО
* об утверждении годового календарного учебного графика;
* об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе;
* об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников;
* о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг);
* о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, зам. директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, социального педагога, педагога доп.образования.
 | 2019 – 2020 учебный год | Локальные нормативные акты | Приказы  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета  |  |

 | До 01.09.2021 года |  | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО  |
|

|  |
| --- |
| Внесение изменений в программу развития ОУ  |

 |

|  |
| --- |
|  10.11.2019 года |

 |  |

|  |
| --- |
| Изменения и дополнения в Программу развития  |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.  |  |

 | До 10.06.2020 г |  | Рабочие программы педагогических работников |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности |  |

 | До 10.06.2020 г |  | Программы по внеурочной деятельности |
| Проект учебного плана по переходу на ФГОС СОО | Апрель – май 2020 | Учебный план | Учебный план на 2020-2021 учебный год |
| Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Апрель – май 2020 | Создание модели внеурочной деятельности в школе третьего уровня образования | Модель внеурочной деятельности |
| Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения в условиях ФГОС | В течение года | Система оценивания образовательных достижений обучающихся | Локальный акт |
| Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте | Январь-март 2020 года | Разработка положения | Положение об индивидуальном проекте |
|

|  |
| --- |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)  |

 | 2019 - 2021 | Планирование повышения квалификации педагогических работников | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО |
| Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта. | В течение периода ввода ФГОС СОО | Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС | Наличие аттестационных листов, медицинских книжек |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО | В течение 2019 – 2020 учебного года | Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО | Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения ОП программ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО | По плану в течение учебного года | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анализа анкетирования педагогов.Наличие документов о прохождении курсовой подготовки |
| Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и реализации ФГОС СОО» | Апрель- май 2020  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Результаты анкетирования |
| Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д. | В течение всего периода | План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров. | Протоколы педсоветов, методических советов |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение всего периода | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ |  |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания | 2019 – 2020 учебный год | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО | Протоколы родительских собранийИнформация на сайте ОО |
| Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО | ежегодно |  | Размещение публичного доклада на сайте ОУ |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций по ОО | 2019 – 2020 учебный год | Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО | Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО |
| Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта | 2019 – 2020 учебный год | Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО | Мониторинг готовности |
| Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО | 2018 – 2019-2020 учебный год | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Оформленная заявка |
|

|  |
| --- |
| Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.  |

 | 2019 – 2020 учебный год |  |  |
|

|  |
| --- |
| Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.  |

 | 2019 – 2020 учебный год |  |  |
|

|  |
| --- |
| Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС СОО.  |

 | 2019 – 2020 учебный год |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и

|  |
| --- |
| региональных базах данных.  |

 |

 | 2019 – 2020 учебный год |  |  |